## Etapai
DATA | DARBAI | PASTEBĖJIMAI | Proceso koordinatorė | Maketuoja WEB | Nuotraukas ruošia ir tvarko | Grafinius elementus sužiūri | LT Kalbos redaktorius I | LT Kalbos redaktorius II | EN Vertėjas ir redaktorius I | EN Vertėjas ir redaktorius II | Fotografas | Ataskaitos pateikimo schema:
2026-03-31 | Pradedame ruoštis ataskaitai |  | Samanta Valiušaitytė | Martynas Matijošius | Eivinas Zableckas | Eivinas Zableckas | Austėja Simonaitytė | Mila Mašauskaitė |  |  | Ugnius Bagdonavičius?
2026-04-07 | Potemės sutvarkytos
2026-04-21 | Yra pilnai turinys
2026-04-28 | Tekstas baigtas redaguoti | [10 empty] | WEB
2026-04-30 | Tekstas išverstas ir EN kalba suredaguota taisyklingai | [10 empty] | Lietuvių | Anglų
| Bendruomenės fotosesija | Siūlymai balandžio 25 arba gegužės 1 d.?
2026-04-30 | Nuotraukos atrinktos ir paruoštos | [10 empty] | Maketavimas I | Maketavimas II
2026-04-30 | Viskas pradedama kelti į puslapį | [10 empty] | https://vusa.lt/lt/veiklos-ir-tyrimu-ataskaitos
2026-05-06 | Pre-final ataskaitos versija done | Peržiūra ir pastebėjimai (kas ok, kas ne ok) | [9 empty] | https://ataskaita2020.vusa.lt/
2026-05-08 | GALUTINĖ ATASKAITOS KNYGUTĖS VERSIJA PARUOŠTA
2026-05-09 | Ataskaita yra išsiunčiama organizacijai (delegatams) | 09:00 ryto išsiunčiame
2026-05-16 | Ataskaitinė-rinkiminė konferencija | Iš ataskaitos pristatymas

## Ataskaita 2025-2026
ATSAKINGA(-S) UŽ TEMĄ | TEMA | POTEMĖ | POPOTEMĖ | ATSAKINGA (-S) UŽ POPOTEMĘ | STATUSAS | PASTABOS | LT REDAKCIJA BAIGTA | EN REDAKCIJA BAIGTA | LT MAKETAS BAIGTAS | EN MAKETAS BAIGTAS
Eivinas Zableckas | Prezidentės sveikinimas |  | Video | Klėja ir Eivinas |  | procese | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Samanta | [0] Pradinis puslapis | [0.1] Įsimintiniausi metų įvykiai | Protestai | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | AE plano patvirtinimas | Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Strategija | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Start FM laida (+tinklalaides) | Eivinas / Kotryna |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [0.2] VU SA skaičiais (įvairi statistika) | kiek metų | Samanta |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | kiek narių |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | kiek iniciatyvų |  |  | patikslinti iniciatyvų skaičių | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | kiek padalinių ir kokiuose miestuose |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | gyvūnų skaičius :D |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [0.3] nuotraukos šių metų įvykių |  | Eivinas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
Klėja | [1] Sveikinimo žodžiai | [1.1] Rektoriaus |  | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [1.3] ŠMSM ministrės |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.4] ŠMK pirmininkės |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.5] Senato pirmininkės |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.6] Tarybos pirmininko |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.7] LURK prezidentė |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.8] Bibliotekos direktorės |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.9] SSC direktorės/KC direktorė |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.10] SKVC direktorės |  | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [1.11] Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės |  | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [1.12] LMT? |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.13] ŽEF |  | Klėja |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [1.14] ARQUS St. C., kiti univerai? |  | Uršulė |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | ??? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Samanta | [2] VU SA veiklos principai ir valdymas | [2.1] VU SA Strategija |  | Lukas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [2.2] VU SA Parlamentas |  | Viktorija A. |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [2.3] VU SA Taryba |  | Klėja / Vismantas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [2.4] VU SA Revizija |  | Egmontas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [2.5] VU SA ISF |  | Aleksandras |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [2.6] VU SA DAG |  | Žaneta |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
Lukas | [3] VU SA metų veiklos planas | 2025-2026 metų veiklos plano įgyvendinimas | Strateginiai tikslai | Lukas |  | tiek lt, tiek en versijose reikia linkus suziureti + vienoje vietoje nera teksto | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU SA P tikslai | Lukas |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
Klėja | [4] Kokybiškos studijos ir joms pritaikyta aplinka | [4.1] Nacionalinis ir miesto savivaldoje atstovavimas | LR Seimas | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | LRS ŠMK | Klėja |  | EN bus šnd | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | ŠMSM | Klėja |  | EN bus šnd | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Akademinės etikos kontrolieriaus tarnyba | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | SAM ir SADM | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | KAM | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | SKVC | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | LURK | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | LMT | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Vilniaus m. savivaldybė | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Austėja B. ir Emilis |  | [4.2] Atstovavimas VU | VU Taryba | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Senatas | Emilis |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Rektoratas | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Akademinių reikalų prodekanų posėdžiai | Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Atstovavimas padaliniuose (SPK ir KAP Tarybos) | Austėja B. |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
SENATO KOMISIJOS
|  |  | VU Centrinė ginčų nagrinėjimo komisija | Vismantas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Centrinė akademinės etikos komisija | Austėja B. | done |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Akademinio protokolo komisija | Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Centrinė rinkimų komisija | Vismantas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisija | Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
KITOS KOMISIJOS
|  |  | VU Edukacinių iniciatyvų komisija | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Studijų kokybės komisija | Emilis |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Centrinė priėmimo komisija | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisija | Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU partnerystės profesorių ir partnerystės docentų skyrimo patariamasis komitetas | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Geriausių dėstytojų pripažinimo komisija | Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Socialinių stipendijų skirstymo komisija | Uršulė |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Visuomeninės veiklos stipendijų skirstymo komisija | Emilis |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU stipendijų už mokslinius pasiekimus skirstymo komisija | Emilis |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU stipendijų už sportinius pasiekimus skirstymo komisija | Austėja I. |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Tarpdisciplininių studijų ekspertų komisija | Austėja B. | done |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU studijų tarptautinimo iniciatyvų komisija | Uršulė |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ir persekiojimo atvejų nagrinėjimo komisija | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
STIPENDIJŲ KOMISIJOS
|  |  | VU 450-mečio stipendija | Eivinas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU bendruomenės paramos stipendijų skirstymo komisija | Emilis |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Kanados lietuvių fondo Eileen ir Vincent Kadis stipendijų skirstymo komisija |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU LDK stipendijų skirstymo komisija | Vismantas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Romualdo Ozolo vardinės stipendijos skirstymo komisija | Emilis |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
DARBO GRUPĖS
|  |  | VU dėstytojų pedagoginių kompetencijų sistemos tobulinimo DG | Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | MA modelio DG | Emilis |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | III pakopos studentų (-čių) atstovavimas | Klėja |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | SSC | Kotryna/Austėja I. |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | BGS | Klėja/Kotryna |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | SPKS | Kornelija/Emilis |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | SKPS, SAS | Povilas |  | Nesuprantu ko jus is manes cia norit | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | KC | Klėja |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU biblioteka | Kotryna |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
Klėja |  | [4.3] Bendradarbiavimas | LIJOT, LSS, LMS | Klėja |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | kitos SA | Klėja |  | Koelgos turi papildyti | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VJOSAS | Klėja |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
Uršulė |  | [4.4] Tarptautinis bendradarbiavimas ir konferencijos | ARQUS | Uršulė/Povilas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Užmegztos partnerystės su užsienio univerais | Uršulė |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Vizitai į LT iš Univerų | Uršulė |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Konferencijos | Klėja |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
Klėja / Vismantas |  | [4.5] Raštai | Dėl studentų atrankos ir finansavimo skyrimo dalyvauti vasaros mokyklų programose užsienyje tvarkos aprašo | Klėja/Vismantas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projekto |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimų |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktų klausimų apie pasirengimą 2026 metų bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl 2026 metų konkursinių eilių sudarymo tvarkos aprašo projekto derinimo |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl praktikos atlikimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo projekto derinimo |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Studijų kokybės centro rengiamo aukštųjų mokyklų institucinio vertinimo modelio |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamų programų studentų (-čių) mokslinei veiklai skatinti pakeitimų |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Paramos užsieniečių, studijuojančių 2026 metais Lietuvos aukštosiose mokyklose, integracijai darbo rinkoje gerinti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymo Nr. V-224 „Dėl studentų atrankos ir finansavimo skyrimo dalyvauti vasaros mokyklų programose užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 3, 4, 8, 11, 13, 33, 34, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 68, 72, 74, 76¹, 76², 77, 80, 83, 84, 85, 87 straipsnių pakeitimo projekto |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Samanta | matysim kur trūks info | [5.1?] Tyrimai | Studijos ir darbas | Agnė |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Soc. dimensijos tyrimas | Klėja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Integracijos tyrimas | Kornelija |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Bendruomenės tyrimas | ISF |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Psichologų tyrimas | Kotryna |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
Samanta | [5] Stipri organizacija | [5.2] Projektai | VMS | Vismantas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VSF | Vismantas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [5.3] VU SA procesų atnaujinimas | Dokumentų pokyčiai | Samanta |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU SA strateginio plano rodikliai? | Lukas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Marketingo strategija | Agnė |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Komunikacijos strategija | Eivinas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Mokymų tinklelis | ISF |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Tarptautiškumo DG? | Uršulė |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Narystės testo DG? | Lukas |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VISAK atnaujinimas | Austėja B. |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  | [5.4] Institucinis stiprinimas | ISF nuveikti darbai + mokymai | Samanta |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
Maja | [6] Darni universitetinė bendruomenė | [6.1] Bendruomenę buriantys renginiai | R1 eisena | Maja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Padalinių dienos | Maja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Kiti padalinių renginiai | Maja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VUnity | Uršulė |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Tarptautinė studentų (-čių) diena | Maja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Civilinės saugos mokymai + pirmos pagalbos mokymai | Emilis |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Kornelija |  | [6.2] Integracija | Kuratorių ir mentorių programa | Kornelija |  | dar reikia parasyti kiek kuratoriu dalyvavo mokymuose | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Pirmakursių stovyklos | Kornelija |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | VU SA Integracijos festivalis "Ad Astra" | Maja |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | Reintegracijos savaitė | Kornelija |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Austėja I. |  | [6.3] Studentų (-čių) iniciatyvos | VU JEK | Austėja I. |  | DAR REIKIA IR LOGOTIPŲ VISŲ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | START FM |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Kendo klubas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Karjeros dienos |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Debatų klubas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU SA programa „Be etikečių” |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Studentų Investicinis fondas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | ESN Vilnius University |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU Teisės klinika |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | The COINS konferencija |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Jaunųjų žurnalistų draugija |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | HEMA kovos menų klubas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Tvarumo ambasadorių tinklas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU SA programa „Studentai - moksleiviams, moksleiviai - studentams“ |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Rašytojų klubas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Fotoklubas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Laisvalaikio draugija „Kauliukas“ |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Ukranian youth group in Lithuania |  |  | parašyt, kad atsijungė nuo mūsų | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Klubas „Artì“ |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Studentų mokslinė draugija „(Un)discovered Asia“ |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Studentų pilietinio pasipriešinimo komitetas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Lotynistų klubas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Nėrimo klubas |  |  | aprašyt, kad prisijungė prie ARTI | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Krepšinio klubas "Aurora Basket" |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Astronomų klubas |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Bokso klubas? |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU atributika |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | kt.? |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Lukas | Padaliniai | Padalinių ataskaitos | nuorodos | Lukas? |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Eivinas | [7] Organizacijos bendruomenė | FOTO ir vardai pavardės | CB | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU SA P sritys | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | ISF | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Parlamentas + Taryba | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | DAG | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | PTDG | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | RK | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | Studentiškos iniciatyvos | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | VU SA P komandos | Vismantas |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Eivinas | [8] Draugai | [8.1] Logotipai |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | [8.2] Rengėjai |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Note on E77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Emilis Mikulskis kaip čia? Reply: nevyko posėdžiai dar, tik gautos paraiškos
Note on D81: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Po juo įtraukiau STIPENDIJŲ NUOSTATUS
Note on C91: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Papildžiau dėl tarptautinio bendradarbiavimo įtraukiant skiltį kjonferencijos ir EYE konfę aprašiau
Note on D155: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Vismantas Daujotas

## Komentarai
| Puslapis | Taisytina vieta | Į ką keisti | Palikęs komentarą asmuo | Kiti komentarai | Bendri pastebėjimai
Pavyzdys | https://naujas.vusa.lt/lt/ataskaita2022/sritys | Nėra sričių koordinatorių, kurie neturi nuotraukų | Pridėti koordinatorius | Justinas |  |  | Trumpiniai:
Pavyzdys | https://naujas.vusa.lt/lt/ataskaita2022/mvp | 3-čio tikslo uždaviniai nesutampa su MVP | Palaukti Danieliaus | Justinas |  |  | BGS - | Bendruomenės gerovės skyrius
[7 empty] | SPKS - | Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
[7 empty] | SPK - | Studijų programos komitetas
[7 empty] | KRS - | Komunikacijos ir rinkodaros skyrius
[7 empty] | PD- | Pasirenkamasis dalykas
[7 empty] | ISP - | Individualus studijų planas
[7 empty] | VMA | Virtuali mokymosi aplinka
[7 empty] | SP | Studijų programa?
[7 empty] | BUS | Bendrosios universitetinės studijos
[7 empty] | MA | Magistrantūros studijos
[7 empty] | BA | Bakalauro studijos
[7 empty] | ISR | International Students representation
[7 empty] | SMD | Studentų mokslinė draugija
[7 empty] | NSPD | Nestudijų programos dalykas
[7 empty] | KAP | Kamieninis akademinis padalinys
[7 empty] | VU KMC | Vilniaus universiteto Konsultavimo ir mokymų centras
[7 empty] | DAG | Duomenų apsaugos grupė
[7 empty] | ESG | Environmental, social, and governance
x
x
x

## Fotosesija
10:00 | VU SA Taryba
10:10 | Žmogiškųjų išteklių koordinatoriai (-ės)
10:20 | Socialinio proceso koordinatoriai (-ės)
10:30 | Akademinio proceso koordinatoriai (-ės)
10:40 | Atstovų (-ių) koordinatoriai (-ės)
10:50 | Komunikacijos koordinatoriai (-ės)
11:00 | Marketingo koordinatoriai (-ės)
11:10 | Organizacinės srities koordinatoriai (-ės)
11:20 | Integracijos proceso koordinatoriai (-ės)
11:30 | Tarptautinių studentų (-čių) reikalų koordinatoriai (-ės)
11:40 | Administratoriai (-ės)
11:50 | Centrinis biuras
12:00 | VU SA ISF
12:10 | VU SA RK
12:20 | DAG, PTDG
12:30 | VU SA Parlamentas
12:40 | Iniciatyvų vadovai (-ės) ir koordinatoriai (-ės) + SMD
12:50 | Senato atstov(i)ų nuotrauka
12:55 | Bendra nuotrauka